## Data
43773 | Start Date | End Date | Total Work = 757 | Task Share in % = 1.00 | Duration Days | Days Completed | Days Remaining | Task % Complete | Total Days | Total Complete | Total Remaining
Feasiblity Report | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 30 | 3.963% | 10 | 10 | 0 | 100% | 14 | 14 | 0
Presentaion | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 20 | 2.642% | 6 | 0 | 6 | 0% | 8.4 | 0 | 8.4
Design Report | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 50 | 6.605% | 6 | 0 | 6 | 0% | 8.4 | 0 | 8.4
Competitor Analysis | 2019-11-11 | 2020-01-25 | 22 | 2.906% | 55 | 55 | 0 | 100% | 77 | 77 | 0
User Specification | 2019-12-02 | 2020-01-20 | 40 | 5.284% | 36 | 36 | 0 | 100% | 50.4 | 50.4 | 0
Manufacturing Specification | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 45 | 5.945% | 11 | 11 | 0 | 100% | 15.4 | 15.4 | 0
Motor Characteristics | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 10 | 1.321% | 6 | 6 | 0 | 100% | 8.4 | 8.4 | 0
Motor Family Choice | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 22 | 2.906% | 6 | 6 | 0 | 100% | 8.4 | 8.4 | 0
Motor Supplier Analysis | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 12 | 1.585% | 11 | 11 | 0 | 100% | 15.4 | 15.4 | 0
Battery Parameters | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 10 | 1.321% | 10 | 10 | 0 | 100% | 14 | 14 | 0
Battery Technology | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 15 | 1.982% | 10 | 10 | 0 | 100% | 14 | 14 | 0
Battery Decide Charging Method | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 12 | 1.585% | 6 | 6 | 0 | 100% | 8.4 | 8.4 | 0
Battery Charging Circuit | 2020-01-20 | 2020-02-10 | 20 | 2.642% | 16 | 8 | 8 | 50% | 22.4 | 11.2 | 11.2
Regenerative Braking Reasearch | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 10 | 1.321% | 11 | 11 | 0 | 100% | 15.4 | 15.4 | 0
Control Research | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 15 | 1.982% | 10 | 10 | 0 | 100% | 14 | 14 | 0
Control Block Diagram | 2019-12-16 | 2020-01-20 | 20 | 2.642% | 26 | 23.4 | 2.6 | 90% | 36.4 | 32.76 | 3.64
Control -User Interface | 2019-12-02 | 2020-01-13 | 20 | 2.642% | 31 | 21.7 | 9.3 | 70% | 43.4 | 30.38 | 13.02
Control Circuitry | 2020-01-27 | 2020-02-10 | 10 | 1.321% | 11 | 11 | 0 | 100% | 15.4 | 15.4 | 0
Control ESC Supplier Analysis | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 24 | 3.17% | 6 | 6 | 0 | 100% | 8.4 | 8.4 | 0
Gearing Requiremts | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 30 | 3.963% | 10 | 10 | 0 | 100% | 14 | 14 | 0
Drivetrain Method | 2019-11-24 | 2019-12-09 | 40 | 5.284% | 11 | 11 | 0 | 100% | 15.4 | 15.4 | 0
Drivetrain CAD | 2020-01-20 | 2020-02-03 | 20 | 2.642% | 11 | 11 | 0 | 100% | 15.4 | 15.4 | 0
Board Stress + Deflection Analysis | 2019-11-18 | 2019-12-01 | 50 | 6.605% | 10 | 1 | 9 | 10% | 14 | 1.4 | 12.6
Design Housing for Electronics | 2019-11-18 | 2020-01-27 | 60 | 7.926% | 51 | 51 | 0 | 100% | 71.4 | 71.4 | 0
Case CAD | 2020-01-27 | 2020-02-10 | 20 | 2.642% | 11 | 11 | 0 | 100% | 15.4 | 15.4 | 0
Suspension Research | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 15 | 1.982% | 11 | 1.1 | 9.9 | 10% | 15.4 | 1.54 | 13.86
Trucks Design | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 20 | 2.642% | 16 | 16 | 0 | 100% | 22.4 | 22.4 | 0
Trucks CAD | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 15 | 1.982% | 6 | 4.8 | 1.2 | 80% | 8.4 | 6.72 | 1.68
Wheels Research | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 10 | 1.321% | 14 | 9.8 | 4.2 | 70% | 19.6 | 13.72 | 5.88
Wheels Supplier Analysis | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 20 | 2.642% | 6 | 6 | 0 | 100% | 8.4 | 8.4 | 0
Wheels Final Design | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 12 | 1.585% | 6 | 5.4 | 0.6 | 90% | 8.4 | 7.56 | 0.84
Bearing Research | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 16 | 2.114% | 11 | 11 | 0 | 100% | 15.4 | 15.4 | 0
Bearings Implementation | 2020-02-03 | 2020-02-11 | 12 | 1.585% | 7 | 0 | 7 | 0% | 9.8 | 0 | 9.8
Cost Analysis | 2020-01-27 | 2020-02-10 | 10 | 1.321% | 11 | 1.1 | 9.9 | 10% | 15.4 | 1.54 | 13.86
Task 35 | 2020-01-20 | 2020-02-09 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0% | 21 | 0 | 21
Task 36 | 2020-01-20 | 2020-02-16 | 0 | 0% | 20 | 0 | 20 | 0% | 28 | 0 | 28
Task 37 | 2020-01-20 | 2020-02-18 | 0 | 0% | 22 | 0 | 22 | 0% | 30.8 | 0 | 30.8
Task 38 | 2020-02-10 | 2020-03-15 | 0 | 0% | 25 | 0 | 25 | 0% | 35 | 0 | 35
Task 39 | 2020-03-02 | 2020-03-19 | 0 | 0% | 14 | 0 | 14 | 0% | 19.6 | 0 | 19.6
Task 40 | 2020-02-24 | 2020-03-15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0% | 21 | 0 | 21
Task 41 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 0 | 0% | 14 | 0 | 14 | 0% | 19.6 | 0 | 19.6
Task 42 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 0 | 0% | 12 | 0 | 12 | 0% | 16.8 | 0 | 16.8
Task 43 | 2020-02-24 | 2020-03-19 | 0 | 0% | 19 | 0 | 19 | 0% | 26.6 | 0 | 26.6
Note on A1: Use this number to format the start of the "time axis" -> In bar chart -> Select time axis -> Right click - Fromat Axis -> Axis options -> Bounds Minimum = number in cell A1