## TrackingGantt_Data
43374 | Start Date | End Date | Total Work = 1200 | Task Share in % = 1.00 | Duration Days | Days Completed | Days Remaining | Task % Complete
PM | 2018-10-01 | 2019-03-15 | 180 | 15% | 120 | 36 | 84 | 30%
Activity 2 | 2018-10-01 | 2018-10-10 | 15 | 1.25% | 8 | 8 | 0 | 100%
Activity 3 | 2018-10-10 | 2018-10-31 | 40 | 3.333% | 16 | 12.8 | 3.2 | 80%
Activity 4 | 2018-10-10 | 2018-10-20 | 15 | 1.25% | 8 | 8 | 0 | 100%
Activity 5 | 2018-10-15 | 2018-11-10 | 50 | 4.167% | 20 | 16 | 4 | 80%
Activity 6 | 2018-10-20 | 2018-11-10 | 50 | 4.167% | 15 | 9 | 6 | 60%
Activity 7 | 2018-10-20 | 2018-11-30 | 100 | 8.333% | 30 | 9.9 | 20.1 | 33%
Activity 8 | 2018-10-20 | 2018-11-10 | 40 | 3.333% | 15 | 9 | 6 | 60%
Activity 9 | 2018-11-01 | 2018-11-10 | 15 | 1.25% | 7 | 0 | 7
Activity 10 | 2018-11-15 | 2018-12-13 | 50 | 4.167% | 21 | 0 | 21
Activity 11 | 2018-11-30 | 2018-12-10 | 15 | 1.25% | 7 | 0 | 7
Activity 12 | 2018-10-30 | 2018-12-10 | 100 | 8.333% | 30 | 0 | 30
Activity 13 | 2018-12-05 | 2018-12-15 | 15 | 1.25% | 8 | 0 | 8
Activity 14 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 180 | 15% | 87 | 8.7 | 78.3 | 10%
Activity 15 | 2018-11-01 | 2018-11-10 | 60 | 5% | 7 | 0 | 7
Activity 16 | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 45 | 3.75% | 22 | 0 | 22
Activity 17 | 2019-01-15 | 2019-01-30 | 30 | 2.5% | 12 | 0 | 12
Activity 18 | 2019-01-30 | 2019-02-28 | 50 | 4.167% | 22 | 0 | 22
Activity 19 | 2019-03-01 | 2019-03-15 | 150 | 12.5% | 11 | 0 | 11
Note on A1: Use this number to format the start of the "time axis" -> In bar chart -> Select time axis -> Right click - Fromat Axis -> Axis options -> Bounds Minimum = number in cell A1